Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele:		119160012, 119170006

- Smluvní strany

  - Objednatel:

Název:		Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:		Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí

500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností

Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ

Milan Kyral DiS., technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 		70890005

DIČ: 		CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

  - Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ: 		……………..

DIČ: 		……………..

Bankovní spojení:		……………..

Zápis v obchodním rejstříku:	……………..

(dále jen jako „zhotovitel“)

- Úvodní ustanovení

  - Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne .....................  pro veřejnou zakázku nazvanou „Úpa, Trutnov, oprava LB“.

  - Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovými dokumentacemi jednostupňovými v rozsahu projektu pro povolení stavby a v podrobnostech pro provádění stavby „Úpa, Trutnov, oprava LB opevnění, ř. km 49,250 – 49,505“ a „Úpa, Trutnov, oprava LB dlažeb včetně patky, ř. km 49,830 – 50,050“ vypracovanými v roce 2017 společností Multiaqua s.r.o. se sídlem Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, zodpovědný projektant Ing. Pavel Romášek (dále jen „projektová dokumentace“).

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy je zhotovení díla „Úpa, Trutnov, oprava LB“,

které se skládá ze dvou níže uvedených jednotlivých akcí:

č. 119160012	Úpa, Trutnov, oprava LB opevnění, ř. km 49,250 – 49,505

č. 119170006	Úpa, Trutnov, oprava LB dlažeb včetně patky,

ř. km 49,830 – 50,050

podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

- Doba plnění díla

  - Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací.

  - Předpokládaný termín zahájení díla je: červenec 2020

  - Vlastní stavební práce mohou být prováděny pouze v období 15. 8. – 31. 3. běžného roku.

  - Termín dokončení díla je: nejpozději do 31. 12. 2021

- Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

  - Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč,

slovy: .......................................................................................... korun českých bez DPH

  - Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací na každou jednotlivou akci zvlášť. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

- Bankovní záruka

  - Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2020. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.

- Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména:

- Sdělení k ohlášení udržovacích prací stavby „Úpa, Trutnov, oprava LB opevnění, ř. km 49,250 – 49,505“ vydané MěÚ Trutnov, odbor životního prostředí, oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství pod č. j. 117798/2017 dne 5. 12. 2017 (dle mailového sdělení úřadu je ohlášení platné, není časově omezeno).

- Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku – vodního toku řeky Úpy vydané MěÚ Trutnov, odbor životního prostředí, oddělení ochrany krajiny pod č. j. 110798/2017 pro stavby „Úpa, Trutnov, oprava LB opevnění, ř. km 49,250 – 49,505“; „Úpa, Trutnov, oprava LB dlažeb včetně patky, ř. km 49,830 – 50,050“ ze dne 13. 11. 2017.

- Rozhodnutí vydávající povolení ke kácení dřevin vydané MěÚ Trutnov, odbor životního prostředí, oddělení ochrany krajiny pod č. j. 117927/2017 ze dne 5. 12. 2017 pro stavbu „Úpa, Trutnov, oprava LB opevnění, ř. km 49,250 – 49,505“, které nabylo právní moci dne 28. 12. 2017.

- Sdělení k ohlášení udržovacích prací stavby „Úpa, Trutnov, oprava LB dlažeb včetně patky, ř. km 49,830 – 50,050“ vydané MěÚ Trutnov, odbor životního prostředí, oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství pod č. j. 117622/2017 dne 5. 12. 2017 (dle mailového sdělení úřadu ohlášení je platné, není časově omezeno).

- Rozhodnutí vydávající povolení ke kácení zapojeného porostu keřů a mladých výmladků stromů vydané MěÚ Trutnov, odbor životního prostředí, oddělení ochrany krajiny pod č. j. MUTN 59219/2018 ze dne 21. 6. 2018 pro stavbu „Úpa, Trutnov, oprava LB dlažeb včetně patky, ř. km 49,830 – 50,050“, které nabylo právní moci dne 11. 7. 2018.

- Nájemní smlouva č. pronajímatele 2647005119, č. nájemce D994190243 o nájmu pozemků mezi České Dráhy, a.s. a Povodí Labe, státní podnik pro stavby „Úpa, Trutnov, oprava LB opevnění, ř. km 49,250 – 49,505“a „Úpa, Trutnov, oprava LB dlažeb včetně patky, ř. km 49,830 – 50,050“ uzavřená dne 17. 9. 2019.

- Rozhodnutí o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů vydané Krajským úřadem Královehradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny pod č. j. KUKHK-40641/ZP/2019-4 dne 20. 1. 2020, které nabylo právní moci dne 8. 2. 2020.

- Veškerá stanoviska vydaná na obě akce od organizací spojených a souvisejících  s ochranným pásmem dráhy železniční tratě (Drážní úřad, sekce stavební – územní odbor Praha; Správa železniční dopravní cesty, státní organizace; České Dráhy, a.s.; České Dráhy, a.s., Depo kolejových vozidel Česká Třebová; České Dráhy, a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové; PDV RAILWAY a.s.), která jsou uvedena v dokladové části jednotlivých projektových dokumentací.

  - Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2020.

- Zvláštní ustanovení

  - Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce, body 4., 5.,

- čl. 12. Předání díla, odst. 12.2., písm. c), m),

- čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3. a 14.4.

- Závěrečná ustanovení

  - Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

- v této smlouvě,

- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,

- v nabídce vítězného uchazeče.

Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

  - Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

  - Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

...................................						......................................

Ing. Petr Martínek						jméno oprávněné osoby

investiční ředitel							funkce